## Projektplaner
Klassenverwaltungssystem
M326 |  |  | Zeitspanne 23.03.2022-29.05.2022 |  |  |  |  | Geplante Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächliche Dauer |  |  |  |  | Erreichter Meilenstein |  |  |  |  | Bevorstehender Meilenstein
Projektstart: 23.03.2022 Abgabedatum: 29.05.2022 | START DES PLANS | ENDE DES PLANS | PROZENT ABGESCHLOSSEN | März | [8 empty] | April | [29 empty] | Mai
|  |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Phase 1: Meilenstein Use Cases | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 100%
Use Case Beschreibungen (sollte) | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 100% | bar: März 23 to März 24
Use Case Beschreibungen (ist) | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 100% | bar: März 23 to März 24
Use Case Diagramm (sollte) | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 100% | bar: März 23 to März 24
Use Case Diagramm (ist) | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 100% | bar: März 23 to März 24
Use Case Abgabe (Meilenstein) | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 100%
Phase 2: Meilenstein Pflichtenheft | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 100%
Pflichtenheft (sollte) | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 100% | bar: März 24 to April 7
Pflichtenheft (ist) | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 100% | bar: März 24 to April 7
Pflichtenheft Abgabe (Meilenstein) | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 100% | bar: April 7
Phase 3: Meilenstein DB | 2022-04-13 | 2022-04-17 | 100%
ERM erstellen (sollte) | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 100% | bar: April 13 to April 15
ERM erstellen (ist) | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 100% | bar: April 13 to April 15
DB implementieren (sollte) | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 100% | bar: April 15 to April 16
DB implementieren (ist) | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 100% | bar: April 17
ERD erstellen (sollte) | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 100% | bar: April 16 to April 17
ERD erstellen (ist) | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 100% | bar: April 17
Datenbank abgeschlossen (Meilenstein) | 2022-04-13 | 2022-04-17 | 100% | bar: April 17
Phase 4: Implementierung Funktionalitäten | 2022-04-18 | 2022-05-24 | 100%
Webseite Grundstruktur aufbauen (sollte) | 2022-04-18 | 2022-04-28 | 100% | bar: April 18 to April 28
Webseite Grundstruktur aufbauen (ist) | 2022-04-17 | 2022-04-19 | 100% | bar: April 17 to April 19
Webseiten Grundstruktur (Meilenstein) | 2022-04-18 | 2022-04-28 | 100%
Schüler erstellen Use Case 1 (sollte) | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 100% | bar: April 28 to Mai 2
Schüler erstellen Use Case 1 (ist) |  |  | 100%
Schüler erstellen Use Case 1 (Meilenstein) | 2022-04-28 | 2022-05-02 | 100% | bar: Mai 2
Schüler ansehen Use Case 2 (sollte) | 2022-05-03 | 2022-05-11 | 100% | bar: April 17 to April 19; Mai 3 to Mai 11
Schüler ansehen Use Case 2 (ist) |  |  | 100%
Schüler ansehen Use Case 2 (Meilenstein) | 2022-05-03 | 2022-05-11 | 100%
Schüler bearbeiten Use Case 3 (sollte) | 2022-05-11 | 2022-05-22 | 100% | bar: Mai 11 to Mai 22
Schüler bearbeiten Use Case 3 (ist) |  |  | 100%
Schüler bearbeiten Use Case 3 (Meilenstein) | 2022-05-12 | 2022-05-22 | 100% | bar: April 17 to April 19
Schüler löschen Use Case 4 (sollte) | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 100% | bar: Mai 22 to Mai 24
Schüler löschen Use Case 4 (ist) |  |  | 100% | bar: April 18
Schüler löschen Use Case 4 (Meilenstein) | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 100%
Phase 5: Testen der Webapplikation | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 100%
Testen der Funktionalitäten (sollte) | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 100% | bar: Mai 25 to Mai 26
Testen der Funktionalitäten (ist) |  |  | 100% | bar: April 19; Mai 24 to Mai 25
Testen der Funktionalitäten (Meilenstein) | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 100%
Mögliche Optimierung der Ussability (sollte) | 2022-05-26 | 2022-05-28 | 100% | bar: Mai 26 to Mai 27
Mögliche Optimierung der Ussability (ist) |  |  | 100% | bar: April 19; April 21; April 23 to April 26; April 28; Mai 1 to Mai 3; Mai 7 to Mai 8; Mai 10; Mai 21; Mai 24 to Mai 25; Mai 28
Mögliche Optimierung der Ussability (Meilenstein) | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 100%
Erstellen eines Klassendiagramm (sollte) | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 100% | bar: Mai 27 to Mai 28
Erstellen eines Klassendiagramm (ist) |  |  | 100% | bar: Mai 28
Erstellen eines Klassendigramm (Meilenstein) | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 100%
Abgabe der Modularbeit (Meilenstein) | 2022-03-23 | 2022-05-29 | 100%
Formulas:
START DES PLANS = [START DES PLANS, row above]
ENDE DES PLANS = [START DES PLANS]+4